**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

***Tư vấn xây dựng khuyến nghị nghiên cứu phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19***

***\*\*\*\*\*\****

**1. Giới thiệu chung**

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) là tổ chức khoa học công nghệ, được cấp giấy chứng nhận khoa học công nghệ Số C45/2012-DK-KH&CN ngày 26/11/2012 (đăng ký lần đầu). GFCD được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tài trợ kinh phí thực hiện 02 Nghiên cứu gồm: (1) Đánh giá nhu cầu, khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lao động làm việc ở khu vực phi chính thức tại Việt Nam và (2) Thu thập ý kiến và đánh giá sự hài lòng của người lao động tự do về Chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19 (theo Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01/07/2021).

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động, GFCD đã thực hiện nghiên cứu*về phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19*. Nghiên cứu đã đưa ra một số phát hiện chính về nhu *của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 1*Để xây dựng khuyến nghị của nghiên cứu này , GFCD đơn vị chủ trì mong muốn 01 chuyên gia xây dựng khuyến nghị của nghiên cứu *phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19*

. Đây là điều khoản tham chiếu dành cho chuyên gia xây dựng khuyến nghị . Các phần tiếp theo sẽ mô tả rõ hơn về mục đích nhiệm vụ của chuyên gia.

**2. Phạm vi công việc và nhiệm vụ của Tư vấn**

Chuyên gia cần tuyển dụng gồm 01 **tư vấn xây dựng khuyến nghị cho nghiên cứu**, dưới dây là bản mô tả công việc và nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Nhiệm vụ*** | ***Đầu ra mong đợi*** | ***Ngày làm việc*** |
| **1** | Thảo luận với đầu mối GFCD về đề cương khuyến nghị | 1 cuộc thảo luận được thực hiện | 1 ngày |
| **2** | Xây dựng đề cương khuyến nghị | 1 đề cương khuyến nghị được thực hiện | 1 ngày |
| **3** | Hoàn thiện đề cương khuyến nghị theo góp ý của GFCD và nhóm nghiên cứu | Đề cương được hoàn thành | 1 ngày |
| 4 | Biên soạn khuyến nghị về *phản hồi của người lao động chính thức và phi chính thức về chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Đại dịch COVID 19* | Khuyến nghị được thực hiện | 3,0 ngày |
| 5 | Rà soát, chỉnh sửa bản in khuyến nghị | Bản in khuyến nghị được in ấn và phát tại hội thảo | 1 ngày |
| ***Tổng số ngày làm việc của tư vấn*** | | | ***07 ngày*** |

**4. Sản phẩm đầu ra**

*Các sản phẩm nghiệm thu gồm:*

* Bản khuyến nghị hoàn thiện và gửi GFCD ( tối thiểu 30 trang)

*Tiêu chí nghiệm thu sản phẩm*

Hoàn thành sản phẩm theo nội dung và thời gian tại TOR và hợp đồng tư vấn

**5. Yêu cầu về chuyên môn của tư vấn**

Tư vấn được tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

* Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, an sinh xã hội, giới và phát triển hoặc các lĩnh vực có liên quan;
* Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực bình đẳng giới và các lĩnh vực liên quan;
* Có kinh nghiệm trong đào tạo, xây dựng tài liệu trong các dự án phát triển cộng đồng;
* Có hiểu biết, kiến thức về bình đẳng giới, giới và phát triển
* Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
* Biết lắng nghe ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý.

**6. Thông tin liên hệ**

Các ứng cử viên quan tâm xin vui lòng gửi CV và đề xuất mức phí tư vấn theo địa chỉ:

Dương Thu Phương - Cán bộ dự án dự án, Email: [gfcd08@gmail.com](mailto:gfcd08@gmail.com), SDT: 0987786523;

Ứng viên gửi thông tin ứng tuyển chậm nhất sau 14 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tuyển trên cổng thông tin của gfcd.org.vn.

Hoặc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng Đồng (GFCD)

Phòng 1608 Tòa nhà Bắc Hà – Lucky – 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy Hà Nội