

**ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

***Tư vấn khóa Tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ cơ cấp xã tại Sơn La & Lào Cai***

***(Mã hoạt động 1.2.1.3.)***

**\*\*\*\*\***

1. **Giới thiệu chung**

Năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) được Chương trình GREAT, Ban quản lý dự án (QLDA) tỉnh Sơn La và Ban QLDA tỉnh Lào Cai chọn trở thành đối tác thực hiện Hợp phần tư vấn kỹ thuật: "*Nâng cao nhận thức cho đối tác về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số*" cho các đối tác địa phương (tỉnh, huyện, xã) tại hai tỉnh Sơn La và Lào Cai. Các hoạt động nâng cao nhận thức được triển khai thực hiện từ tháng 12/2021 - 5/2022, với mục tiêu nâng cao nhận thức về lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ cho các đối tác cấp tỉnh, huyện và xã. Trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động dự án, GFCD sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sơn La và Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai để triển khai thực hiện các hoạt động dự án này.

Theo Kế hoạch hoạt động tháng 04/2022, GFCD phối hợp với Ban QLDA và Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai, Sơn La triển khai Hoạt động 1.2.1.3: Tổ chức 04 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ các cơ quan cấp xã, thời gian dự kiến được tổ chức 02 ngày/khóa. GFCD phối hợp với Ban QLDA GREAT và Sở LĐTBXH hai tỉnh Lào Cai và Sơn La triển khai lớp tập huấn. Dự kiến có 60 cán bộ đại diện cho cấp xã sẽ được mời tham gia lớp tập huấn này nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong các hoạt động chuyên môn.

Để triển khai thực hiện hoạt động này, GFCD có nhu cầu tuyển dụng 01 giảng viên gồm để thực hiện hai lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán cơ quan cấp xã tại hai tỉnh.

Các phần tiếp theo sẽ mô tả chi tiết về phạm vi công việc, mục đích và các kết quả mong đợi cần đạt được và các yêu cầu cụ thể đối với giảng viên tập huấn.

**2. Mục tiêu tập huấn và kết quả mong đợi**

*Mục tiêu tập huấn:*

* Nâng cao nhận thức cán bộ cấp xã về bình đẳng giới, lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ;
* Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ cấp xã trong Kế hoạch thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh Lào Cai;
* Nhận diện những khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

*Kết quả mong đợi:*

Sau khi tham gia khóa tập huấn, học viên có thể:

* Nắm được những vấn đề cơ bản về bình đẳng giới và tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với đảm bảo chất lượng hoạt động chuyên môn của từng sở, ban ngành có liên quan.
* Hiểu rõ quan điểm của Đảng và Luật pháp chính sách của Nhà nước về Bình đẳng giới và cách tiếp cận tăng tiềm năng kinh tế cho phụ nữ
* Nhận diện những khó khăn, thách thức của cán bộ cấp xã tại địa phương trong triển khai hoạt động lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong hoạt động chuyên môn.
* Chia sẻ một số bài học kinh nghiệm trong thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại tỉnh Lào Cai
* Xác định giải pháp và sáng kiến thúc đẩy hoạt động lồng ghép giới và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại Lào Cai

**3. Phạm vi công việc và nhiệm vụ của giảng viên**

01 Giảng viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo tại Lào Cai và Sơn La với thời gian dự kiến là trong tháng 4/2022 với một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Nhiệm vụ*** | ***Đầu ra mong đợi*** | ***Ngày làm việc*** |
| ***02 lớp tập huấn Lồng ghép giới cấp xã tại Sơn La*** |
| **1** | Chuẩn bị tài liệu đào tạo; Chương trình tập huấn; Phiếu đánh giá đầu vào, đầu ra cho hai lớp LGG tại tỉnh Lào Cai và Sơn La | Bộ tài liệu tập huấn;Chương trình tập huấn;Bộ phiếu đánh giá đầu vào và đầu ra, cho tập huấn LGG tại Sơn La và Lào Cai | **01 ngày** |
| 2 | Tổ chức lớp tập huấn LGG (02 ngày/khóa) | 02 lớp tập LGG tại Sơn La, Lào Cai) | **04 ngày** |
| 3 | Viết báo cáo tập huấn | 01 báo cáo tập huấn LGG cấp xã tại Sơn La | **01 ngày** |
|  | ***02 lớp tập huấn Lồng ghép giới cấp xã tại Lào Cai*** |
| **4** | Chuẩn bị tài liệu đào tạo; Chương trình tập huấn; Phiếu đánh giá đầu vào, đầu ra cho hai lớp LGG tại tỉnh Lào Cai và Sơn La | Bộ tài liệu tập huấn;Chương trình tập huấn;Bộ phiếu đánh giá đầu vào và đầu ra, cho tập huấn LGG cấp huyện | **01 ngày** |
| 5 | Tổ chức lớp tập huấn LGG (02 ngày/khóa) | 02 lớp tập LGG tại cấp xã | **04 ngày** |
| 6 | Viết báo cáo tập huấn | 01 báo cáo tập huấn LGG cấp xã tại Lào Cai | **01 ngày** |
| ***Tổng số ngày làm việc***  | ***12 ngày*** |

**4. Sản phẩm đầu ra**

*Các sản phẩm nghiệm thu gồm:*

* Chương trình tập huấn
* Phiếu đánh giá đầu vào và đầu ra
* Tài liệu sử dụng trong các khóa tập huấn
* Báo cáo kết thúc các khóa tập huấn

*Tiêu chí nghiệm thu sản phẩm*

Hoàn thành sản phẩm theo nội dung và thời gian ghi trong hợp đồng.

**5. Yêu cầu về chuyên môn của tư vấn**

Giảng viên được tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

* Có bằng từ Thạc sỹ trở lên trong lĩnh vực khoa học xã hội, giới và phát triển hoặc các lĩnh vực có liên quan;
* Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực bình đẳng giới và các lĩnh vực liên quan;
* Có hiểu biết, kiến thức về bình đẳng giới, an sinh xã hội, lao động di cư, luật pháp, chính sách liên quan đến lao động di cư là một lợi thế.
* Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
* Biết lắng nghe ý kiến và chỉnh sửa theo góp ý.

**6. Thông tin liên hệ**

Các ứng cử viên quan tâm xin vui lòng gửi CV và đề xuất mức phí tư vấn theo địa chỉ:

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Điều phối viên dự án, Email: thuy6690@gmail.com, SDT: 0973796998

Hoặc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng Đồng (GFCD)

Phòng 1608 Tòa nhà Bắc Hà – Lucky – 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy Hà Nội